ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ТЛ)

в рамках инновационной деятельности

ПЛАН РАБОТЫ

«Веков связующая нить»

| № | мероприятие | срок | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. практические: |  |  |
| 1 | Разработка плана работы и стратегии работы | сентябрь | Зонова В.А |
| 2 | Разработка критерий и уровня оценки деятельности каждого педагога | сентябрь | Зонова В,А. |
| 3 | Подбор материала к работе и его утверждение | до 20.10 | члены ТЛ |
| 4 | Создание презентаций по теме площадки | 01.11-30.03 | Бондарева О.В. |
| 5 | Открытые уроки | 01.10-30.04 | члены ТЛ |
| 6 | Создание копилки материалов. Методическая продукция. | 01.10-30.04 | члены ТЛ |
| 7 | Составление тестов по направлениям | 01.11 – 30.11 | члены ТЛ |
| 8 | Тестирование учащихся (стартовое). Проверка состояния качества знаний в динамике. | 07.11-15.11 | Козырева Г.И. Бондарева О.В. |
| 9 | Тестирование учащихся (итоговое). Проверка состояния качества знаний в динамике. | 07.04 – 15.04 | Козырева Г.И. Бондарева О.В. |
|  | II. отчетные: |  |  |
| 1 | Мероприятие – отчёт о работе за год | 15.03-20.03 | члены ТЛ |
| 2 | Оценка результативности деятельности членов экспериментальной площадки | 15.04-30.04 | Зонова В,А. |
| 3 | Выявление проблем и нахождение путей их решение. | 01.05 - 15.05 | Зонова В.А. |
| 4 | Отчёт о работе площадки на заседании МО. Реализация задач экспериментальной площадки. | 16.05 – 30.05 | Зонова В.А. |
| 5 | Выступление на педсовете по обмену опытом | по плану школы | члены ТЛ |
| 6 | Организация работы по изучению и внедрению опыта работы. | июнь | Козырева Г.И. Зонова В.А. |
| 7 | Подготовка статьи для размещения в интернете. | июнь | Зонова В.А. Бондарева О.В. |
|  | III. планирование: |  |  |
| 1 | Составление плана работы на следующий год Выявление проблем и нахождение путей их решение. | 20.06 | Зонова В.А. |